УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования   	                                                                         Глава Усть-Канского района (аймака)

«Усть-Канское сельское поселение»

_______________ Бордюшев А.Я.		   	                                                               ______________ Пильтин Г.Н.

«__» февраля 2017 года				                                                                         «___» февраля 2017 года

План мероприятий

по образованию единой местной администрации муниципального образования «Усть-Канский район» и муниципального образования «Усть-Канское сельское поселение»

| № п/п | Мероприятие | Дата начала | Дата окончания | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Направление сельским советом депутатов МО «Усть-Канское сельское поселение» решения о целесообразности формирования единой администрации МО «Усть-Канское сельское поселение» и МО «Усть-Канский район» в совет депутатов МО «Усть-Канский район» | Февраль 2017 года | Февраль 2017 года | глава МО «Усть-Канское сельское поселение» |
|  | Рассмотрение советом депутатов МО «Усть-Канский район» решения МО «Усть-Канское сельское поселение» о целесообразности формирования единой администрации МО «Усть-Канское сельское поселение» и МО «Усть-Канский район» | Февраль 2017 года | Февраль 2017 года | глава МО «Усть-Канский район» |
|  | Подготовка проекта решения сельского совета депутатов о внесении изменений в устав МО «Усть-Канское сельское поселение» и проекта решения совета депутатов МО «Усть-Канский район» о внесении изменений в устав МО «Усть-Канский район» | Февраль 2017 года | Март 2017 года | глава МО «Усть-Канское сельское поселение» глава МО «Усть-Канский район» |
|  | Проведение публичных слушаний по проекту решения сельского совета депутатов о внесении изменений в устав МО «Усть-Канское сельское поселение» | Март 2017 года | Март 2017 года | глава МО «Усть-Канское сельское поселение» |
|  | Проведение публичных слушаний по проекту решения совета депутатов МО «Усть-Канский район» о внесении изменений в устав МО «Усть-Канский район» | Март 2017 года | Март 2017 года | глава МО «Усть-Канский район» председатель Совета депутатов МО «Усть-Канский район» |
|  | *Принятие решения сельского совета депутатов о внесении изменений в устав МО «Усть-Канское сельское поселение», согласно которым: из структуры органов местного самоуправления МО «Усть-Канское сельское поселение» исключается сельская администрация; исключаются все нормы, регулирующие порядок деятельности сельской администрации; исполнение полномочий местной администрации сельского поселения возлагается на администрацию муниципального района; глава сельского поселения входит в состав сельского совета депутатов и исполняет полномочия его председателя (изменения вступают в силу после истечения срока полномочий сельского совета депутатов МО «Усть-Канское сельское поселение») | Март 2017 года | Март 2017 года | Председатель сельского совета депутатов |
|  | *Принятие решения совета депутатов МО «Усть-Канский район» о внесении изменений в устав МО «Усть-Канский район», согласно которому исполнение полномочий местной администрации сельского поселения возлагается на администрацию муниципального района (изменения вступают в силу после истечения срока полномочий сельского совета депутатов МО «Усть-Канское сельское поселение») | Март 2017 года | Март 2017 года | председатель совета депутатов МО «Усть-Канский район» |
|  | Регистрация, опубликование в СМИ решения сельского совета депутатов о внесении изменений в устав МО «Усть-Канское сельское поселение» и решения совета депутатов МО «Усть-Канский район» о внесении изменений в устав МО «Усть-Канский район» | Апрель 2017 года | Апрель 2017 года | Управление Минюста РФ по РА |
|  | ВЫБОРЫ | Сентябрь 2017 года | Сентябрь 2017 года |  |
|  | Принятие решения сельского совета депутатов о ликвидации местной администрации МО «Усть-Канское сельское поселение» | Октябрь 2017 года | Октябрь 2017 года | глава МО «Усть-Канское сельское поселение» |
|  | Уведомление сельским советом депутатов МО «Усть-Канское сельское поселение» налоговых органов в течение 3 рабочих дней после принятия решения о ликвидации | Октябрь 2017 года | Октябрь 2017 года | глава МО «Усть-Канское сельское поселение» |
|  | Уведомление работников сельской администрации МО «Усть-Канское сельское поселение» о ликвидации сельской администрации МО «Усть-Канское сельское поселение» (работники предупреждаются работодателем не менее чем за два месяца до увольнения) | Октябрь 2017 года | Октябрь 2017 года | глава МО «Усть-Канское сельское поселение» |
|  | Принятие решения сельским советом депутатов МО «Усть-Канское сельское поселение» о назначении ликвидационной комиссии, установлению порядка и сроков ликвидации (проведение ликвидационных мероприятий; передача прав, обязанностей и имущества ликвидируемой местной администрации МО «Усть-Канское сельское поселение» администрации МО «Усть-Канский район») | Октябрь 2017 года | Ноябрь 2017 года | глава МО «Усть-Канское сельское поселение» |
|  | Внесение сведений в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности местной администрации. Прекращение трудовых отношений с сотрудниками местной администрации в связи с ликвидацией местной администрации как казенного учреждения. Выплата выходных пособий сотрудникам местной администрации | День внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности местной администрации | День внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности местной администрации | глава МО «Усть-Канское сельское поселение» Ликвидационная комиссия |